# MARCATTA Modelo de negócio e identidade institucional

Versão 2.0  |  25 de setembro de 2026  |  Documento de trabalho para decisão da fundadora

A MARCATTA estrutura uma operação B2B de gráfica, brindes e kits corporativos por produção gerenciada. A fundadora deseja escalar e inaugurar um espaço físico; a abertura depende de pedidos recorrentes, contribuição, capacidade e caixa demonstrados. Peças com sublimação serão produzidas por terceiros qualificados.

# Origem e narrativa institucional

A origem da MARCATTA remonta a 2014, quando sua fundadora criava pequenas artes para páginas de Facebook e blogs. A prática de dar forma visual a ideias permaneceu e hoje orienta o desenho de uma empresa de gráfica e brindes para negócios. A marca está em estruturação e sua inauguração ainda será anunciada. Essa história descreve o começo da ideia; não afirma que a empresa opera desde 2014.

## Quem somos

A MARCATTA — Gráfica e Brindes — é um projeto empresarial em estruturação para transformar demandas corporativas de comunicação, integração e relacionamento em materiais gráficos, brindes e kits especificados para cada ocasião. A marca busca unir apresentação cuidada, simplicidade de compra e resolução prática.

## O que fazemos e para quem

Atendemos prioritariamente equipes de RH e Pessoas que planejam integração e reconhecimento, e equipes de Marketing e Eventos que precisam de materiais para campanhas, ações e encontros. Compras e Administrativo participam da aprovação, da documentação e da recompra. Conduzimos briefing, curadoria, arte e prova, contratação de produção, inspeção, montagem quando aplicável e expedição; cada proposta define os itens e as responsabilidades efetivas.

## Missão proposta

Dar forma às ações das empresas por meio de soluções gráficas, brindes e kits bem especificados, coordenando criação, produção e entrega com clareza em cada decisão de compra.

## Visão proposta

Consolidar a MARCATTA como uma referência escolhida por empresas para projetos gráficos e kits corporativos recorrentes, sustentada por qualidade verificada, contribuição econômica e capacidade operacional; abrir um espaço próprio quando sua função e seu retorno estiverem comprovados.

## Valores propostos

| Valor | Comportamento verificável |
| --- | --- |
| Clareza | Especificar material, quantidade, arte, preço, prazo e condições antes do aceite. |
| Responsabilidade | Registrar aprovações, desvios, correções e resultados por pedido. |
| Critério estético | Escolher forma, acabamento e mensagem coerentes com uso, público e verba. |
| Simplicidade resolutiva | Reduzir etapas e dúvidas sem ocultar custos ou limitações. |
| Inovação útil | Testar formatos digitais e produtos que melhorem a experiência de compra. |
| Respeito ao compromisso | Comprar e produzir somente após viabilidade, aceite e prova aprovados. |

## Expressão da marca

Moderna, atual, digital e inovadora descrevem a experiência desejada; presença, imponência, sofisticação e resolução orientam a escolha de linguagem e apresentação. “Requintada” significa cuidado com composição, acabamento e detalhes demonstráveis, não uma promessa genérica de qualidade superior. Usar identidade visual original da fundadora; azul #07266F e rosa #FF1B8C são leituras digitais preliminares dos PNGs.

# Modelo de negócio

| Bloco | Definição e regra |
| --- | --- |
| Cliente | RH e Marketing B2B; Compras e Administrativo como aprovadores e vetor de recompra. |
| Oferta | Kits corporativos; gráfica empresarial; brindes selecionados; embalagens e mensagens. |
| Receita | Projeto sob proposta; produto padronizado após homologação; serviço adicional discriminado; recompra negociada. |
| Aquisição | Prospecção por conta e ocasião, indicação, site com briefing, busca, LinkedIn e portfólio real. |
| Recursos | Marca original, fichas técnicas, amostras, CRM, capital de giro e rede de fornecedores testados. |
| Operação | Briefing → cotação → proposta → aceite/pagamento → prova → compra → inspeção → entrega → pós-venda. |
| Parceiros | Gráficas, fabricantes, sublimação, personalização, montagem e transporte, com alternativas testadas. |
| Medição | Contribuição por projeto/canal, caixa máximo necessário, defeitos, prazo, conversão e recompra. |

## Sublimação terceirizada

Decisão informada pela fundadora: peças com sublimação serão terceirizadas. A MARCATTA define substrato, área de impressão, perfil/limitações de cor, arquivo, embalagem e tolerâncias com o fornecedor; aprova amostra e prova quando necessárias; compara fornecedor principal e substituto; registra lote e inspeção. A proposta ao cliente identifica a técnica e condiciona o cronograma à aprovação. Não divulgar capacidade própria de sublimação.

## Produto e publicação

A Fase 03 V1.0 contém 18 SKUs mestres conceituais. Variante vendável exige especificação, MOQ, fornecedor e alternativa, cotação datada, amostra/prova, qualidade, custo integral, prazo e aprovação. Para kits, manter lista de materiais versionada, quantidade e substitutos aceitos. Estados: Conceito → Cotado → Amostrado → Homologado → Publicado. Loja e marketplaces recebem apenas variantes homologadas e repetíveis com margem por canal comprovada.

# Escala e inauguração

| Fase | Condição para avançar |
| --- | --- |
| 1 Validar | Conversas e pedidos piloto pagos; medir qualidade, contribuição, prazo e caixa por pedido. |
| 2 Repetir | Provar recompra, fornecedor alternativo, rotina documentada, capacidade e previsibilidade de entrega. |
| 3 Digitalizar | Publicar variantes aprovadas, integrar pedido e CRM; comparar custo de automação com trabalho manual. |
| 4 Inaugurar | Definir função do espaço; levantar investimento, aluguel, pessoal, demanda incremental, capital de giro, cenário adverso e payback. |

A inauguração poderá ser comercial, showroom, montagem ou expedição. A escolha altera licenças, local, metragem e custo fixo. Não fixar data ou endereço antes da análise de viabilidade.

## Portões de decisão e responsáveis funcionais

| Portão | Evidência | Responsável funcional |
| --- | --- | --- |
| Oferta | Variante e amostra homologadas, custo integral e canal viável | Produto + suprimentos + direção |
| Pedido | Aceite, pagamento exigido e prova formalmente aprovada | Comercial + financeiro + criação |
| Expedição | Contagem, acabamento, embalagem e documento de transporte | Operação + qualidade |
| Expansão | Contribuição incremental, caixa, capacidade e retorno sob cenário adverso | Direção + financeiro |

# Referências públicas e leitura competitiva

Observações dos sites institucionais consultados em 25/09/2026. Descrevem ofertas divulgadas, não estruturas internas auditadas, custos, margens ou capacidade da MARCATTA.

| Empresa | Modelo e estrutura divulgados | Aplicação seletiva |
| --- | --- | --- |
| Versus | Kits/brindes, armazenagem, gestão de estoque e envios por plataforma própria. | Aprender com rastreio e recompra; não construir portal sem demanda. |
| Gracias | Curadoria e operação de presentes corporativos da ideia à entrega; oferece e-commerce de marca. | Briefing por ocasião e distribuição; testar só após repetição. |
| Printi | Gráfica online com catálogo configurável e frente corporativa sob medida. | Ficha de opções e jornada de cotação clara. |
| FuturaIM | Gráfica online com portfólio amplo e materiais para revendedores. | Especificações e gabaritos antes de publicar variante. |
| Boncriar | Divulga produção própria, brindes e kits por ocasião, com atendimento consultivo. | Catálogo de componentes conectado a kits; não imitar capacidade própria. |

Fontes: versusexp.com.br/plataforma; gracias.com.br/presentes-corporativos; sua.printi.com.br/corporativo; futuraim.com.br; graficaboncriar.com.br/brindes-corporativos. Consulta: 25/09/2026.

# Pendências para aprovação

Capital disponível, base logística, região prioritária e função do espaço físico.

CNPJ, regime tributário, emissão fiscal, contratos com fornecedores e tratamento de dados.

Equipe e capacidade, fornecedores de sublimação e gráfica com amostras, custos e prazos cotados.

Meta de contribuição por linha, sinal e alçadas de desconto aprovados após simulação.

Mudança da V1.1 de 24/09/2026: incorporadas a origem em 2014, a ambição de inaugurar, a expressão institucional e a decisão de terceirizar sublimação. A arquitetura de quatro linhas e as condições de homologação permanecem vigentes.